МУНИЦИПАЛЬНАЯ БЮДЖЕТНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПЫШМИСНКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ТИМОХИНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

ПРИКАЗ

31.01.2023 г                                                                                         № 8

с.Тимохинское

О переходе на непосредственное полное применение федеральной образовательной  программы НОО в МБОО ПГО « Тимохинская НОШ»

На основании Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить план-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением федеральной образовательной  программы начального общего образования (далее — ФОП) в МБОО ПГО Тимохинская  (приложение).

2.Утвердить положение о рабочей группе по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением федеральной образовательной  программы начального общего образования

3. Создать рабочую группу по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП в МБОО ПГО « Тимохинская НОШ»  (далее — рабочая группа) в следующем составе:

| Руководитель | Директор Тропина Л.Н |
| --- | --- |
| Члены | Учитель начальных классов Тверякова Ю.Е Учитель физкультуры Меньшенина О.М.. Педагог-психолог Аржанова И.А |

3. Рабочей группе:

- осуществлять свою деятельность по плану-графику, утвержденному настоящим приказом;

- руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством и разъяснениями Министерства просвещения РФ, органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления в сфере образования;

- при необходимости приглашать на заседания рабочей группы представителей администрации школы, педагогического совета и иных органов управления школой;

- решать иные вопросы, не урегулированные настоящим приказом и планом-графиком.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

| Директор: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к приказу МБОО ПГО « Тимохинская НОШ» от 31.01.2023 № 8 |  |

План-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности

с непосредственным полным применением ФОП в МБОО ПГО « Тимохинская НОШ»

| Мероприятие | Срок |  | Исполнитель |  | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП |  | Январь, май и август |  | Рабочая группа, директор |  | Протоколы |
| Провести экспертизу локальных актов школы в сфере образования (на несоответствие требованиям ФОП) |  | Февраль |  | Рабочая группа, директор |  | Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов |
| Организовать и провести инвентаризацию библиотечного фонда. Сопоставить результаты с требованиями ФОП и ФПУ |  | Февраль |  | Рабочая группа, директор |  | Акт |
| Привести библиотечный фонд школы в соответствие с требованиями ФОП и ФПУ |  | Март—август |  | Руководитель рабочей группы, директор |  | Отчет |
| Издать приказ об отмене ООП школы и непосредственном полном применении ФОП при обучении обучающихся |  | Август |  | Руководитель рабочей группы, директор |  | Приказ |
| Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП локальных актов школы в сфере образования |  | По необходимости |  | Руководитель рабочей группы, директор |  | Приказы |
| 2. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП. Выявление кадровых дефицитов | Март—май |  | Руководитель рабочей группы, директор ам |  | Аналитическая справка |  |
| Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП | Март |  | Рабочая группа |  | Справка, график повышения квалификации |  |
| Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП | Апрель—май |  | Руководитель рабочей группы, директор |  | Опросные листы или отчет |  |
| Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП | Апрель— июнь |  | Руководитель рабочей группы и директор |  | Приказ, документы о повышении квалификации |  |
| Перераспределить учебную нагрузку педагогических работников | Июнь—август |  | Руководитель рабочей группы и директор |  | Тарификационный список |  |
| 3. Методическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральных рабочих программ по учебным предметам | Апрель—август |  | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) |  | Методические материалы |  |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральных рабочих программ по внеурочной деятельности | Апрель—август |  | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) |  | Методические материалы |  |
| Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП | Февраль— август |  | Рабочая группа |  | Рекомендации, методические материалы и т. п. |  |
| 4. Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП | Апрель, август |  | Члены рабочей группы, классные руководители |  | Протоколы |  |
| Разместить ФОП на сайте школы | До 1 мая |  | Ответственный за школьный сайт |  | Информация на сайте |  |

Приложение № 2
к приказу  МБОО ПГО « Тимохинская НОШ»
от 31.01.2023 № 8